## Audit operativo
Audit operativo privacy, cookie e accessibilità — cleway.com
Verifica eseguita il 01/09/2026 sul sito pubblico e sull'implementazione disponibile nel progetto.
Totale voci | Priorità alta | Da fare | Risolte / OK
12 | 5 | 7 | 2
ID | Punto / rilievo | Esito audit | Stato operativo | Priorità | Tipo intervento | Azione consigliata | Responsabile suggerito | Evidenza / fonte | Note
1 | Tasto “Rifiuta tutti” nel cookie banner | Presente e funzionante; il rifiuto imposta lo stato “Tutti rifiutati”. | Risolto | Bassa | Nessuno | Nessuna modifica. Conservare il pulsante nelle future revisioni del banner. | Sviluppo | https://www.cleway.com/ | Possibile falso positivo o scansione iubenda precedente.
2 | Riapertura delle preferenze cookie | Il link permanente nel footer apre la pagina completa delle preferenze e mostra lo stato salvato. | Risolto | Bassa | Nessuno | Nessuna modifica. Mantenere il link “Preferenze Cookie” nel footer. | Sviluppo | https://www.cleway.com/cookie-preferences | Verificato dopo aver selezionato “Rifiuta tutti”.
3 | Registro delle preferenze di consenso | Scelta e timestamp sono salvati soltanto nel localStorage del browser; non risulta un registro server-side. | Da fare | Alta | Configurazione / integrazione | Attivare il Consent Database iubenda o un equivalente registro server-side con versione policy, categorie e timestamp. | Privacy + Sviluppo | shared/lib/use-cookie-consent.tsx — righe 109-131 | Preferibile usare il servizio iubenda già collegato, evitando un registro custom.
4 | Privacy Policy: reCAPTCHA / hCaptcha | La Privacy Policy cita Google reCAPTCHA, ma il modulo pubblico usa hCaptcha. | Da fare | Alta | Testo policy | Sostituire i riferimenti a Google reCAPTCHA con hCaptcha e Intuition Machines, includendo finalità, base giuridica e trasferimenti. | Privacy / Legale | https://www.cleway.com/privacy-policy ¦ shared/components/blocks/contactform.tsx — righe 217-220 | La Cookie Policy cita già hCaptcha.
5 | Privacy Policy: servizi e destinatari | Il sito usa Microsoft 365 SMTP e carica immagini da Sanity CDN; hosting/CDN e altri fornitori effettivi vanno inventariati. | Da fare | Alta | Testo policy | Aggiungere i fornitori realmente attivi: Microsoft 365, Sanity CDN/CMS e hosting. Includere Resend o YouTube solo se usati sul sito pubblico. | Privacy / Legale | app/api/contactform/route.ts — righe 21-33 ¦ https://cdn.sanity.io/ | Confermare anche ruolo privacy, localizzazione e tempi di conservazione di ogni fornitore.
6 | Cookie Policy: elenco e titolare | La policy non fornisce un inventario granulare completo e indica iFortech SRL, mentre la Privacy Policy indica Cleway SRL. | Da fare | Alta | Testo policy | Allineare titolare/gestore; documentare cookie e tracker con provider, finalità, durata e categoria. Verificare se ift_session_id esiste ancora. | Privacy / Legale | https://www.cleway.com/cookie-policy | Rimuovere dalla policy cookie non più utilizzati.
7 | Consenso marketing nel modulo di contatto | La Privacy Policy parla di consenso marketing esplicito, ma nel modulo non è presente una checkbox marketing separata. | Da fare | Alta | Testo / codice | Se non viene fatto marketing, eliminare la finalità dalla policy. Se viene fatto, aggiungere una checkbox facoltativa, non preselezionata e tracciata. | Privacy + Sviluppo | https://www.cleway.com/ ¦ https://www.cleway.com/privacy-policy | La presa visione della privacy non equivale al consenso marketing.
8 | Termini e Condizioni | Non risultano acquisti online, abbonamenti, account o pubblicità sul sito. | Non necessario | Bassa | Valutazione legale | Non introdurli ora. Rivalutare quando il sito venderà corsi/servizi online o creerà account utente. | Direzione / Legale | https://www.cleway.com/ | Le condizioni contrattuali B2B possono restare nel processo commerciale offline.
9 | Accessibility Widget | Nessun widget di accessibilità è visibile sul sito. | Da valutare | Media | Accessibilità / codice | Eseguire prima un audit WCAG e correggere i problemi reali. Valutare un widget solo come supporto, non come sostituto delle correzioni. | Sviluppo + UX | https://www.cleway.com/ ¦ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/european-accessibility-act-eaa_en | Il sito non appare attualmente un e-commerce.
10 | Contrasto del testo | La criticità non è stata riprodotta: il rapporto più basso misurato sul testo statico è circa 6,71:1. | Da verificare | Bassa | Test / accessibilità | Ripetere un audit WCAG completo ai breakpoint mobile e desktop dopo ogni cambio grafico; nessuna correzione colore urgente rilevata. | Sviluppo + UX | https://www.w3.org/TR/WCAG22/#contrast-minimum | Soglia WCAG AA: 4,5:1 per testo normale e 3:1 per testo grande.
11 | Link footer “About” | Il link /about restituisce una pagina 404. | Da fare | Media | Codice / contenuto | Correggere l'URL del link oppure pubblicare la pagina About. | Sviluppo / Contenuti | https://www.cleway.com/about | Problema extra rilevato durante l'audit.
12 | Link verso dominio di staging | Tre schede servizi puntano ancora a cleway-brand.vercel.app invece del dominio cleway.com. | Da fare | Media | Testo / CMS | Aggiornare i tre collegamenti nel CMS verso le rispettive pagine sul dominio principale. | Contenuti / CMS | https://cleway-brand.vercel.app/ | Riguarda Compliance & Governance e le due aree Formazione.